## Planilha1
| Obra |  |  | Bancos | B.D.I.
| REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE |  |  | SINAPI - 07/2023 - Pará SEDOP - 05/2023 - Pará | 28,0%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
1 | SERVICOS EM GERAL | 100,00% 21.939,71 | 69,02% 15.143,07 | 29,97% 6.575,25 | 1,01% 221,40
1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 100,00% 1.339,74 | 100,00% 1.339,74
1.2 | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | 100,00% 709,50 | 50,00% 354,75 | 50,00% 354,75
1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 1.153,44 | 100,00% 1.153,44
1.4 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | 100,00% 4.040,88 | 100,00% 4.040,88
1.5 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | 100,00% 11.998,19 | 50,00% 5.999,10 | 50,00% 5.999,10
1.6 | Retirada de forro em mad., incl. barroteamento | 100,00% 374,17 | 100,00% 374,17
1.7 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | 100,00% 1.613,37 | 100,00% 1.613,37
1.8 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 100,00% 267,62 | 100,00% 267,62
1.9 | REMOCAO DE ENTULHO | 100,00% 442,80 |  | 50,00% 221,40 | 50,00% 221,40
2 | ADMINISTRACAO DA OBRA | 100,00% 15.828,56 | 34,00% 5.381,71 | 33,00% 5.223,42 | 33,00% 5.223,42
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 8.798,24 | 34,00% 2.991,40 | 33,00% 2.903,42 | 33,00% 2.903,42
2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.030,32 | 34,00% 2.390,31 | 33,00% 2.320,01 | 33,00% 2.320,01
3 | SERVICOS DA REFORMA | 100,00% 107.036,91 | 2,42% 2.589,30 | 61,50% 65.823,71 | 36,08% 38.623,90
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 100,00% 2.589,30 | 100,00% 2.589,30
3.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 100,00% 3.036,84 |  | 100,00% 3.036,84
3.3 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | 100,00% 25.327,38 |  | 100,00% 25.327,38
3.4 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | 100,00% 4.932,20 |  | 100,00% 4.932,20
3.5 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | 100,00% 6.404,64 |  | 100,00% 6.404,64
3.6 | Emassamento de parede c/ massa corrida | 100,00% 14.396,79 |  | 100,00% 14.396,79
3.7 | PINTURA EXTERNA Latex acrilica (sobre pintura antiga) | 100,00% 7.155,22 |  |  | 100,00% 7.155,22
3.8 | PINTURA INTERNA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 23.621,90 |  | 20,00% 4.724,38 | 80,00% 18.897,52
3.9 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | 100,00% 847,40 |  |  | 100,00% 847,40
3.10 | PINTURA COM TINTA ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (Portão, grades janelas). AF_01/2020 | 100,00% 1.271,60 |  | 50,00% 635,80 | 50,00% 635,80
3.11 | PINTURA PORTAS COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 1.874,13 |  |  | 100,00% 1.874,13
3.12 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 100,00% 22,20 |  |  | 100,00% 22,20
3.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 1.696,00 |  |  | 100,00% 1.696,00
3.14 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% 634,00 |  |  | 100,00% 634,00
3.15 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 1.000,96 |  | 100,00% 1.000,96
3.16 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS/SANITARIOS PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | 100,00% 5.364,72 |  | 100,00% 5.364,72
3.17 | MOLA PARA PORTADEVIDRO | 100,00% 847,14 |  |  | 100,00% 847,14
3.18 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | 100,00% 2.344,33 |  |  | 100,00% 2.344,33
3.19 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 3.670,16 |  |  | 100,00% 3.670,16
Porcentagem |  |  | 15,96% | 53,6% | 30,43%
Custo |  |  | 23.114,08 | 77.622,38 | 44.068,72
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,96% | 69,57% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 23.114,07 | 100.736,45 | 144.805,18
NEY GONCALVESDE ARAUJO
CREA: 15101D/PA