## 1BM
PLANILHA DE MEDIÇÃO |  |  |  | N.G. DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS
CNPJ 28.659.680/0001-79
DATA DA PRIMEIRA MEDICAO:
25/10/2023 A 08/11/2023
OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2023/CMON PROCESSO Nº 007/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO N 008/2023/CMON
BOLETIM DE MEDIÇÃO |  |  |  |  | MEDIÇÃO ANTERIOR |  | MEDIDO NO PERIODO |  | MEDIÇÃO ACUMULDADA |  | SALDO
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % | MEDICAO
1 | SERVICOS EM GERAL
1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 223.29 |  | 0% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | 0% | 1339.74
1.2 | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | M²/Mês | 30 | 23.65 |  | 0% | 15 | 50% | 15 | 50% | 15 | 50% | 354.75
1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 18 | 64.08 |  | 0% | 18 | 100% | 18 | 100% | 0 | 0% | 1153.44
1.4 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 485.1 | 8.33 |  | 0% | 485.1 | 100% | 485.1 | 100% | 0 | 0% | 4040.883
1.5 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | m² | 1440.36 | 8.33 |  | 0% | 720.18 | 50% | 720.18 | 50% | 720.18 | 50% | 5999.0994
1.6 | Retirada de forro em mad., incl. barroteamento | m² | 45.19 | 8.28 |  | 0% | 45.19 | 100% | 45.19 | 100% | 0 | 0% | 374.1732
1.7 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 41.7 | 38.69 |  | 0% | 41.7 | 100% | 41.7 | 100% | 0 | 0% | 1613.373
1.8 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 25.2 | 10.62 |  | 0% | 25.2 | 100% | 25.2 | 100% | 0 | 0% | 267.624
1.9 | REMOCAO DE ENTULHO | m³ | 5 | 88.56 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0
2 | ADMINISTRACAO DA OBRA
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.4 | 21995.62 |  | 0% | 0.136 | 34% | 0.136 | 34% | 0.264 | 66% | 2991.4043
2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 264 | 26.63 |  | 0% | 90 | 34.09% | 88 | 33.33% | 176 | 66.67% | 2396.7
3 | SERVICOS DA REFORMA
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 18 | 143.85 |  | 0% | 18 | 100% | 18 | 100% | 0 | 0% | 2589.3
3.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 38.48 | 78.92 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 38.48 | 100% | 0
3.3 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | m² | 204.55 | 123.82 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 204.55 | 100% | 0
3.4 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | m² | 47.96 | 102.84 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 47.96 | 100% | 0
3.5 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 242.6 | 26.4 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 242.6 | 100% | 0
3.6 | Emassamento de parede c/ massa corrida | m² | 720.2 | 19.99 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 720.2 | 100% | 0
3.7 | PINTURA EXTERNA Latex acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 485.1 | 14.75 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 485.1 | 100% | 0
3.8 | PINTURA INTERNA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1440.36 | 16.4 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 1440.36 | 100% | 0
3.9 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M | 557.5 | 1.52 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 557.5 | 100% | 0
3.10 | PINTURA COM TINTA ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (Portão, grades janelas). AF_01/2020 | m² | 44 | 28.9 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 44 | 100% | 0
3.11 | PINTURA PORTAS COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 93.66 | 20.01 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 93.66 | 100% | 0
3.12 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 30 | 0.74 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 30 | 100% | 0
3.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 84.8 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0
3.14 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 20 | 31.7 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 20 | 100% | 0
3.15 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8 | 125.12 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 0
3.16 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS/SANITARIOS PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 4 | 1341.18 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0
3.17 | MOLA PARA PORTADEVIDRO | UN | 2 | 423.57 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0
3.18 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 3.88 | 604.21 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 3.88 | 100% | 0
3.19 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 799.6 | 4.59 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 799.6 | 100% | 0
[11 empty] | MEDICAO ATUAL |  | 23120.4169
TOTAL DO CONTRATO |  |  |  | 144805.18
MEDICAO ANTERIOR |  |  |  | 0 |  | 0%
MEDIÇÃO ATUAL |  |  |  | 23120.4169 |  | 15.97%
MEDIÇÃO ACUMULADA |  |  |  | 23120.4169 |  | 15.97%
SALDO |  |  |  | 121684.7631 |  | 84.03%
Declaro na condição de responsável técnico e Fiscal pela execução da obra objeto desta afericao que os servicos aferidos foram executados de acordo com o projeto aprovado, obedecendo o memorial descritivo do conctrato.
JOAO VITOR RODRIGUES | [8 empty] | NG DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS
| FISCAL DO CONCTRATO PORTARIA N. 059/2023 | [7 empty] | CNPJ 28.659.680/0001-79
Engenheiro Civil - CREA 152200498-0

## RL FOTOGRAFICO
CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE
Relatório Fotográfico da Reforma da Sede da Camara Municipal de Ourilandia do Nortde
1. Apresentação
O presente relatório Fotograico refere - se ao levantamento de dados realizado por vistoria técnica in loco, com o objetivo demostrar o andamento das obras da Reforma do Predio da Camara Municipal de Ourilandia do Norte.
2. Descrição
Objetivando a Fiscalizacao da obra e diante da verificacao in-loco se faz necessarioas as devidas conferencias e acompanhadmento das respectivas medicoes, pra assim possibilitar os devidos pagamentos de acordo com as medicoes aferidas.
3. Memorial Fotográfico
FOTO 01 |  | FOTO 02
Placa da obra - Fachada Princip. | DATA: 14/11/2023 | Sala Reuniao | DATA: 14/11/2023
FOTO 03 |  | FOTO 04
Gabinete | DATA: 14/11/2023 | Plenario | DATA: 14/11/2023
FOTO 05 |  | FOTO 06
Corredor | DATA: 14/11/2022 | Recepcao | DATA: 14/11/2022
5. Conclusão
Foi realizado fiscalizaçao e vistorias técnicas de obras, e assim constatando as execucoes previstas em projeto e planilhas orcamentaria na Reforma do Predio da Camara Municipal de Ourilandia do Norte.
NG DE ARAUJO CONSTRUTORA E SERVICOS |  | _________________________________________ Joao Vitor Rodrigues FISCAL DO CONCTRATO PORTARIA N. 059/2023 Eng. Civil-CREA:152200498-0 |  | 1
CNPJ: 28.659.680/0001-79